Harmonogram realizacji zadania na podstawie Wniosku nr: 8748/18/A3 złożonego dnia: 2018.05.23

Dzień rozpoczęcia zadania: 2018-06-01

Dzień zakończenia zadania: 2018-11-20

1. 2018-06-01 - 2018-06-30

Etap przygotowawczy: zamówienie materiałów promocyjnych, tonera, materiałów

biurowych, zamieszczenie informacji dot. realizacji zadania w lokalnych mediach i

na stronach internetowych, opracowanie koncepcji merytorycznej i technicznej

wydania książki, podpisanie umów z autorami.

2. 2018-07-01 - 2018-08-31

Prace koncepcyjne nad publikacją, przekazanie gotowych tekstów do książki,

korekta językowa, opracowanie projektu graficznego, zebranie materiałów

ilustracyjnych, wyłonienie podmiotu wykonującego skład i druk publikacji, skład,

realizacja planu promocji zadania.

3. 2018-09-01 - 2018-10-31

Druk książki, rozdysponowanie publikacji jako egzemplarzy obowiązkowych do

podmiotów oświatowych, turystycznych i samorządowych, przygotowanie projektu

graficznego, wydruk plakatów, realizacja planu promocji zadania, rozesłanie pism

do szkół, przygotowanie książki w wersji PDF do zamieszczenia na stronie www

biblioteki.

4. 2018-11-01 - 2018-11-10 Dystrybucja plakatów informujących o promocji książki, przeprowadzenie 2 spotkań promocyjnych

5. 2018-11-11 - 2018-11-20 Zakończenie zadania